## Leer
	Januar				Februar				März				April					Mai				Juni				Juli
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Initialisierung																															0	0

Idee Bachelorarbeit	1	1	1	1																											4	5	125.00%
	1	1	1	1	1
Eingabe Bachelorarbeit					2	1																									3	3	100.00%
					1	1	1
Projektplanung							1	0	1	1																					3	3	100.00%
								1	2	0
Dokumentation											5	10	5	10	5	10	5	10	10	10	10	20	20	5							135	67	49.63%
											4	8	10	5	5	10	5	12	8
Einarbeitung

Replikations-Technologien kennenlernen											10	10																			20	27	135.00%
											12	15
Synchronisations-Technologien kennenlernen												10	10																		20	15	75.00%
													15
Analyse

Replikationsverfahren														10																	10	30	300.00%
													8	14	8
Synchronisationsverfahren															10																10	11	110.00%
															8	3
Design und Architektur

Anforderungsanalyse																10	10														20	13	65.00%
															5	8
Konzeption																		20	20	20											60	35	58.33%
																5	5	10	15
Setup Environment																			5												5	13
													5						8
Entwicklung																			10	20	30										60	60	100.00%
																		20	40
Vorbereitung Abgabe																								10	10						20	0

	1	1	1	1	2	1	1	0	1	1	15	30	15	20	15	20	15	30	45	50	40	20	20	15	10	0	0	0	0	0		370	282	76.22%
	1	1	1	1	2	1	1	1	2	0	16	23	38	19	26	26	10	42	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4	4			4	5			47	41			70	109				165	113			65	0			0	0